## Команда проекта
Утверждаю: Глава Ермаковского района М.А. Виговский___________________________
19.07.20019 год
Дорожная карта по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов "Образование" на 2019-2024 гг.
Мниципалитет | Ермаковский район
Ответственный за реализацию на уровне муниципалитета
| Полное ФИО ответственного | Должность | Место работы | Контактный телефон | Доп. Телефон | Контактный email
| Володенков Максим Льволвич | и.о. заместителя главы Ермаковского района по социальным и общественно - политическим вопросам | администрация Ермаковского района | 83913821564 | 89503024079 | adminerm@krasmail.ru
Ответственные по проектам (руководители рабочих групп)
Региональный проект | Полное ФИО ответственного | Должность | Место работы | Контактный телефон | Доп. Телефон | Контактный email
1. Современная школа | Смолина Ирина Викторовна | главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | управление образования администрации Ермаковского района | 83913821316 | 83913821106 | irina.smolina.79@mail.ru
2. Успех каждого ребенка | Тиунова Марина Владимировна | директор | МБУ "Ермаковский информационно - методический центр" | 83913824233 | 89532529203 | chib_ermak@mail.ru
3. Поддежка семей, имеющих детей | Ротанова Татьяна владимировна | главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | управление образования администрации Ермаковского района | 83913821316 | 83913821106 | rotanova.t@bk.ru
4. Цифровая образовательная среда | Носова Светлана Александровна | начальникотдела общего, дошкольного и дополнительного образования | управление образования администрации Ермаковского района | 83913821316 | 83913821106 | svetermac@mail.ru
5. Учитель будущего | Черепахина Татьяна Петровна | заместитель директора | МБУ "Ермаковский информационно - методический центр" | 83913824233 | 89504351820 | t.ch-ermi@mail.ru
Участники команды
| ФИО | Должность | Место работы | Контактный телефон | Доп. Телефон | Контактный email
| Исакова Ирина Викторовна | руководитель | управление образования администрации Ермаковского района | 83913821106 | 89509601631 | ermono18@mail.ru
| Волошина Татьяна Алексеевна | методист | МБУ "Ермаковский ИМЦ" | 83913821900 | 89504352620 | tvoloshina8@yandex.ru
| Погребная Юлия Дмитриевна | методист | МБУ "Ермаковский ИМЦ" | 83913821900 | 89632670748 | pogud65@yandex.ru
| Викулова Анжелика Валерьевна | заместитель директора | МБУДО "Ермаковская ДЮСШ "Ланс" | 89676131355 | 89676131355 | lans.2004@yandex.ru
| Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора | МБУДО "Ермаковский центр дополнительного образования" | 83913821211 | 83913821211 | ermcdo@mail.ru
| Кичаева Алёна Владимировна | директор | МБУДО "Ермаковская станция юных техников" | 87952748444 | 87952748444 | erm.syt@mail.ru

## 1. Современная школа
Региональный проект |  | Современная школа |  |  |  |  | Региональный проект |  | Современная школа |  |  |  |  | Региональный проект |  | Современная школа |  |  |  |  | Региональный проект |  | Современная школа
Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 52 | 0 | - | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 26 | 0 | 0.585 | 1.91 | 2.14 | 2.37 | 2.6 | 2.83
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ??? | ??? | ???
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2019-06-21 | 2019-06-21 | Заявка на курсы повышения квалификации по теме "Модели реализации школьного технологического образования" | Черепахина Татьяна Петровна | организационная | 8 (391 38) 2 00 91 | t.ch-ermi@mail.ru | 2019-07-01 | 2019-12-30 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 4 ОО | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru | 2019-07-01 | 2019-12-30 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей 4 ОО | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru | 2019-07-01 | 2019-12-30 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 1 ОО с цельюоснащения новых мест в образовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru
2019-07-03 | 2019-08-03 | Создание рабочей группы по реализации предметной области "Технология" | Смолина Ирина Викторовна | организационная | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2019-12-01 | 2019-12-15 | Согласование перечня ОО, в которых будет обновлена материально - техническая база для создания центров "Точки роста". | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru | 2019-07-01 | 2019-12-30 | Согласование перечня ОО, в которых будет обновлена материально - техническая база для создания центров "Точки роста". | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru
2019-07-01 | 2024-07-01 | Участие в конкурсном отборе на создание материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах. | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i_v_isakova@mail.ru | 2019-11-01 | 2019-12-30 | Разработка "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" | Смолина Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2019-09-01 | 2019-11-01 | Разработка и утверждение постановления администрации Ермаковского райна "Об утверждении мероприятий, направленных на обновление материально - технической базв для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Смолина Ирина Викторовна | организационная, аналитическая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2019-11-01 | 2019-12-01 | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие образования Ермаковского района до 2022 г." | Смолина Ирина Викторовна | организационная, аналитическая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2019-11-01 | 2019-12-30 | Инвентаризация материально - технических и кадровых ресурсов организаций, на базе которых будет реализовываться предметная область "Технология". | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru
2019-12-01 | 2019-12-30 | Разработка и утверждение концепции технологического образования (предметной области "Технология") | Смолина Ирина Викторовна | организационная, аналитическая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | - |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | - |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0.585
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2020-01-01 | 2020-12-30 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся, в том числе с привлечением работодателей к этой деятельности не менее чем в 2-ух образовательных организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно, контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Создание материально - технической базы для реализации основных о дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 1 образовательной организации | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Реализация основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 1 образовательной организации с охватом не менее 0,2 детей | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 2 ОО с цельюоснащения новых мест в образовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-30 | Обеспечение возможности узучения предметной области "Технология" на базе организаций, имеющих высокотехнологичные места в сетевой форме не менее чем в 1-ой организации. | Смолина Ирина Викторовна | организационно, контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 4 ОО | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в части реализации программ в сетевой форме. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-30 | Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Смолина Ирина Викторовна | организационно, контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Обновление материально - техническая базы для создания центров "Точки роста", не менее чем в 1 образовательной организации. | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-30 | Внедрение и функционирование целевой модели вовлечения общественно - деловых олбъединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления школой не менее чем в 2-ух образовательных организациях | Смолина Ирина Викторовна | организационно, контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-30 | Повышение квалификации педагогов в области преподования информатики и ИКТ, технологии и основ безопасности жизнедеятельности | Черепахина Татьяна Петровна | организационная | 8 (391 38) 2 00 91 | t.ch-ermi@mail.ru
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 2.5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 1.91
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0.2 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2021-01-01 | 2021-01-31 | Повышение квалификации педагогов в области преподования информатики и ИКТ, технологии и основ безопасности жизнедеятельности | Черепахина Татьяна Петровна | организацинная | 8 (391 38) 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 4 ОО | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Реализация основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 1 образовательной организации с охватом не менее 0,8 детей | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей 2 ОО с цельюоснащения новых мест в образовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru
2021-01-01 | 2021-01-31 | Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 21316 | irina.smolina.79@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru |  |  | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в части реализации программ в сетевой форме. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2021-01-01 | 2021-01-31 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся, в том числе с привлечением работодателей к этой деятельности не менее чем в 4-ух образовательных организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 21316 | irina.smolina.79@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание материально - технической базы для реализации основных о дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 2 образовательных организациях | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v._isakova@mail.ru
2021-01-01 | 2021-01-31 | Обеспечение возможности узучения предметной области "Технология" на базе организаций, имеющих высокотехнологичные места в сетевой форме не менее чем в 2 -ех организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 21316 | irina.smolina.79@mail.ru
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 2.14
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0.8 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2022-01-01 | 2022-12-31 | Повышение квалификации педагогов в области преподования информатики и ИКТ, технологии и основ безопасности жизнедеятельности | Черепахина Татьяна Петровна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Создание материально - технической базы для реализации основных о дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 2 образовательных организаций | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Реализация основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 1 образовательной организации с охватом не менее 1,2 детей | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей 2 ОО с цельюоснащения новых мест в образовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru
2022-01-01 | 2022-12-31 | Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в части реализации программ в сетевой форме. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2022-01-01 | 2022-12-31 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся, в том числе с привлечением работодателей к этой деятельности не менее чем в 6-ти образовательных организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru
2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение возможности узучения предметной области "Технология" на базе организаций, имеющих высокотехнологичные места в сетевой форме не менее чем в 4 -ех организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 2.37
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 2 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 1.2 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ???
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2023-01-01 | 2023-12-31 | Повышение квалификации педагогов в области преподования информатики и ИКТ, технологии и основ безопасности жизнедеятельности | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 5 ОО | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Реализация основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 1 образовательной организации с охватом не менее 1,5 детей | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей 2 ОО с цельюоснащения новых мест в образовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru
2023-01-01 | 2023-12-31 | Проведение оценки качества образования с использованием методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в части реализации программ в сетевой форме. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2023-01-01 | 2023-12-31 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся, в том числе с привлечением работодателей к этой деятельности не менее чем в 8-ти образовательных организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru
2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение возможности узучения предметной области "Технология" на базе организаций, имеющих высокотехнологичные места в сетевой форме не менее чем в 5 -nb организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 2.6
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 3 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 1.5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ???
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2024-01-01 | 2024-12-31 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся, в том числе с привлечением работодателей к этой деятельности не менее чем в 10-ти образовательных организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 5 ОО | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Реализация основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей не менее чем в 1 образовательной организации с охватом не менее 1,9 детей, что составляет не менее 70% обучающихся | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Участие в конкурсном отборе по созданию материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей в 2 ОО с цельюоснащения новых мест в образовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Исакова Ирина Викторовна | организационная, контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru
2024-01-01 | 2024-12-31 | Проведение оценки качества образования с использованием методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" | Исакова Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 11 06 | i.v_isakova@mail.ru | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Реализация "Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в части реализации программ в сетевой форме. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 2 13 16 | irina.smolina.79@mail.ru
2024-01-01 | 2024-12-31 | Обеспечение возможности узучения предметной области "Технология" на базе организаций, имеющих высокотехнологичные места в сетевой форме не менее чем в 5 -nb организациях. | Смолина Ирина Викторовна | организационно - контролирующая | 8 (391 38) 20091 | irina.smolina.79@mail.ru
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 1 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 52 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 26 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 2.83
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 4 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 1.9 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ???

## 2. Успех каждого ребенка
Региональный проект |  | Успех каждого ребенка |  |  |  |  | Региональный проект |  | Успех каждого ребенка |  |  |  |  | Региональный проект |  | Успех каждого ребенка |  |  |  |  | Региональный проект |  | Успех каждого ребенка
Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
69.8 | 70 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 2.65 | 2.65 | 4.47 | 5.4 | 6.33 | 7.25 | 7.38 | 1 | 66 | 99 | 148 | 180 | 230 | 280 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
77.7 | 78.1 | 78.4 | 78.8 | 79.2 | 79.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 814 | 1217 | 1483 | 1891 | 2300 | 0 | 8 | 12 | 18 | 21 | 25 | 27
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 69.8 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 2.65 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 1 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 77.7 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2019-08-15 | 2019-09-15 | Инвентразизация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2019-09-01 | 2019-09-15 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2019-09-01 | 2019-09-15 | Формирование базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформойпроекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-30 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2019-09-01 | 2019-09-15 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана вВсильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | 83913821211 | ermcdo@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-30 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [14 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-15 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Артёмова Ирина Николаевна, Попов Олег геннадьевич | руководитель проекта,руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-30 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [14 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-30 | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шества для обучающихся организаций дополнительного образования | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
2019-10-01 | 2019-11-01 | Разработка нормативно - правовой базы муниципального ресурсного (опорного) центра в Ермаковском районе | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна | руководительпроекта, руководитель ОО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
2019-11-01 | 2019-12-01 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-01 | Организация обучение команд в кадровых школах проекта "Реальное образование" | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 2.65 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 66 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0.2
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 78.1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 543 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 8
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2020-02-01 | 2020-02-15 | Разработка дополнительных дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2020-04-01 | 2020-06-01 | Информирование родителей и педагогов района об особенностях и перспективах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта,руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформойпроекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2020-02-01 | 2020-06-01 | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по дистанционным формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта,руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | 83913821211 | ermcdo@mail.ru
2020-06-01 | 2020-08-01 | Создание единой информационной среды для реадизации дополнительных общеобразовательных программ в дистанццонных формах | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта,руководители УДО | 83913824233 | lans.2004@yandex.ru | [14 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Артёмова Ирина Николаевна, Попов Олег геннадьевич | руководитель проекта,руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2020-09-01 | 2020-10-10 | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в дистанццонных формах | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта,руководители УДО, директора школ | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [14 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2020-11-01 | 2020-12-01 | Проведение мониторинга занятости детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-30 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
2020-09-01 | 2020-12-01 | Внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
2020-11-01 | 2020-12-01 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
2020-09-01 | 2020-12-01 | Организация работы стажёрской площадки по внедрению технологии образовательных практик по проекту «Реальное образование» | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | руководитель проекта,руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 4.47 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 99 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0.3
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 78.4 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 814 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 12
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2021-08-15 | 2021-09-15 | Инвентразизация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2021-09-01 | 2021-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-09-01 | 2021-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2021-09-01 | 2021-09-15 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2021-09-01 | 2021-12-01 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформойпроекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2021-09-01 | 2021-12-30 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | 83913821211 | ermcdo@mail.ru
2021-09-01 | 2021-12-30 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Формирование лидерской педагогической команды Ермаковского района, способной реализовать востребованные профориентационные образовательные практики | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Артёмова Ирина Николаевна, Попов Олег геннадьевич | руководитель проекта,руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2021-09-01 | 2021-12-30 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числа для детей с ограниченными возмодностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2021-03-01 | 2021-06-01 | Реализация и внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего (опираясь на проекты «Билет в будущее», "Проектория") | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-12-01 | 2021-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2021-09-01 | 2021-08-30 | Изучение и распространиение лучших практик сопровождения, наставничества и шества в ОО Ермаковвского района | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО, директора школ | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-15 | Мониторинг внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2021-11-01 | 2021-12-01 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 73 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 5.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 148 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 0.4
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 78.8 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 1217 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 18
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2022-11-01 | 2022-12-01 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2022-09-01 | 2019-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2022-09-01 | 2022-09-15 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2022-09-01 | 2019-12-01 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформойпроекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2022-09-01 | 2022-12-30 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | 83913821211 | ermcdo@mail.ru
2022-01-01 | 2022-12-30 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [14 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Артёмова Ирина Николаевна, Попов Олег геннадьевич | руководитель проекта,руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
[21 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 75 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 6.33 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 180 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 0.5
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 79.2 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 1483 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 21
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2023-11-01 | 2023-12-01 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2023-09-01 | 2023-09-15 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2023-09-01 | 2023-09-15 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформойпроекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2023-09-01 | 2023-12-30 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2023-09-01 | 2023-09-15 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | 83913821211 | ermcdo@mail.ru
2023-01-01 | 2023-12-30 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [14 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-15 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Артёмова Ирина Николаевна, Попов Олег геннадьевич | руководитель проекта,руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
[21 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 77 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 7.25 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 230 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 0.6
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 79.6 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 1891 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 25
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2024-11-01 | 2024-12-01 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2024-09-01 | 2024-09-15 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | руковадитель проекта | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-09-15 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформойпроекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
2024-09-01 | 2024-12-30 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр николаевич | Руководители УДО | 89532559203 | chib_ermak@mail.ru | [7 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-09-15 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | 83913821211 | ermcdo@mail.ru
[21 empty] | 2024-09-01 | 2024-09-15 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Артёмова Ирина Николаевна, Попов Олег геннадьевич | руководитель проекта,руководители ОО | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
[21 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта | 83913824233 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 80 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 7.38 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 280 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 0.7
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 80 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 2300 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 27

## 3. Поддержка семей
Региональный проект |  | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  | Региональный проект |  | Поддержка семей, имеющих детей
Муниципалитет |  | Ермаковский |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
10 | 15 | 29 | 43 | 62 | 83 | 104 | 0 | - | 55 | 60 | 65 | 75 | 85
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 130 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2019-07-03 | 2019-08-03 | Создание рабочей группы по внедрению регионального проекта в Ермаковском районе "Поддержка семей, имеющих детей" | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru | 2019-07-03 | 2019-12-31 | Мониторинг показателя «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ермаковского района» | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
2019-07-03 | 2019-12-31 | Разработка комплекса мер по продвижению (популяризации) портала среди граждан с целью информирования родительской общественности Ермаковского района о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей через СМИ, портал органов исполнительной власти, сайты образовательных организаций. | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru | 2019-07-03 | 2019-12-31 | Проведение ежемесячного мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги. | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16
2019-07-03 | 2019-12-31 | Разработка и утверждение медиаплана на текущий год по продвижению портала | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
2019-07-03 | 2019-12-31 | Разработка методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья. | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
2019-07-03 | 2019-12-31 | Разработка нормативных документов по созданию в учреждении службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. |  | Заведующие дошкольных учреждений | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
2019-09-01 | 2019-12-31 | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | Руководители учреждений | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | -
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 130 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2020-01-01 | 2020-12-31 | Разработка методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья. | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Организация оценки качества работы консультационных центров родителями (законными представителями). | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2020-01-01 | 2020-12-31 | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность консультационных центров, в том числе положения об их функционировании и взаимодействию с родительской общественностью | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2020-06-01 | 2020-08-01 | Мониторинг показателя «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ермаковского района» | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2020-01-01 | 2020-12-31 | Проведение информационной кампании среди родительской общественности о деятельности консультационных центров (СМИ, сайты, объявления, памятки и т.д.) | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2020-06-01 | 2020-09-01 | Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) в консультативной помощи и анализ данного мониторинга. | Ротанова Татьяна Владимировна, руководители учреждений |  | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2020-02-10 | 2020-03-03 | Разработка и утверждение Положения о мониторинге потребностей родителей (законных представителей) в консультативной помощи. | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение участия, муниципальных организаций в конкурсных отборах на получение грантов в форме субсидий на предоставление услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2020-05-01 | 2020-07-01 | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2020-01-01 | 2020-12-31 | Не менее 130 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, руководители учреждений | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2020-01-01 | 2020-12-31 | Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Специалисты учреждений | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2020-07-03 | 2020-12-31 | Разработка и утверждение медиаплана на текущий год по продвижению портала | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
2020-07-03 | 2020-12-31 | Разработка методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья. | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 29 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 55
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 130 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 55
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение участия, муниципальных организаций в конкурсных отборах на получение грантов в форме субсидий на предоставление услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Организация оценки качества работы консультационных центров родителями (законными представителями). | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2021-04-01 | 2021-05-31 | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2021-06-01 | 2021-08-01 | Мониторинг показателя «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ермаковского района» | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2021-03-01 | 2021-08-31 | Проведение информационной компании с целью привлечения родителей для получения услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, поддержки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) в консультативной помощи и анализ данного мониторинга. | Ротанова Татьяна Владимировна, руководители учреждений | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2021-01-01 | 2021-12-31 | Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2021-01-01 | 2021-12-31 | Не менее 0,13 тыс.ед. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2021-01-01 | 2021-12-31 | Реализация комплекса мероприятий по информированию населения Ермаковского района о создании и функционировании портала информационно-просветительской поддержки родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2019-07-03 | 2019-12-31 | Разработка и утверждение медиаплана на текущий год по продвижению портала | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
2019-07-03 | 2019-12-31 | Разработка методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья. | Ротанова Татьяна Владимировна | Главный специалист управления образования администрации Ермаковского района | 8(39138)2-13-16 | rotanova.t@bk.ru
2020-05-01 | 2020-07-01 | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | Руководители учреждений |  | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 43 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 60
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 130 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 60
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение организационной готовности к оказанию услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, поддержки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация оценки качества работы консультационных центров родителями (законными представителями). | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение участия, муниципальных организаций в конкурсных отборах на получение грантов в форме субсидий на предоставление услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Мониторинг показателя «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ермаковского района» | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2022-04-01 | 2022-05-31 | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) в консультативной помощи и анализ данного мониторинга. | Ротанова Татьяна Владимировна, руководители учреждений | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2022-03-01 | 2022-08-31 | Проведение информационной компании с целью привлечения родителей для получения услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, поддержки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2022-01-01 | 2022-12-31 | Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2022-01-01 | 2022-12-31 | Реализация комплекса мероприятий по информированию населения Ермаковского района о создании и функционировании портала информационно-просветительской поддержки родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2022-01-01 | 2022-12-31 | Не менее 130 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 62 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 65
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 160 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 65
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2023-03-01 | 2023-12-31 | Обеспечение участия, муниципальных организаций в конкурсных отборах на получение грантов в форме субсидий на предоставление услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Организация оценки качества работы консультационных центров родителями (законными представителями). | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2023-04-01 | 2023-05-01 | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2023-06-01 | 2023-09-01 | Мониторинг показателя «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ермаковского района» | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2023-01-01 | 2023-12-31 | Проведение информационной компании с целью привлечения родителей для получения услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, поддержки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) в консультативной помощи и анализ данного мониторинга. | Ротанова Татьяна Владимировна, руководители учреждений | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2023-01-01 | 2023-12-31 | Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2023-01-01 | 2023-12-31 | Не менее 160 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 83 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 75
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 160 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 75
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2024-03-01 | 2024-12-31 | Обеспечение участия, муниципальных организаций в конкурсных отборах на получение грантов в форме субсидий на предоставление услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Организация оценки качества работы консультационных центров родителями (законными представителями). | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2024-04-01 | 2024-05-01 | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Мониторинг показателя «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ермаковского района» | Ротанова Татьяна Владимировна | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2024-01-01 | 2024-12-31 | Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) в консультативной помощи и анализ данного мониторинга. | Ротанова Татьяна Владимировна, руководители учреждений | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
2024-01-01 | 2024-12-31 | Не менее 160 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ротанова Татьяна Владимировна, | Руководители учреждений | 8(39138)21316 | rotanova.t@bk.ru
Наименование показателя |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 104 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 85
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 160 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 85

## 4. Цифровая среда
Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда
Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.8 | 2 | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 50 | 70 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 70 | 95 | 0 | 10 | 20 | 50 | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.8 | 2 | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 70 | 90 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 70 | 95 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 1.8 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 90% |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2019-10-02 | 2019-11-15 | Создание рабочей группы по внедрению в Ермаковском районе целевой модели цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2019-10-21 | 2019-12-31 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2019-09-21 | 2019-12-31 | Формирование творческой команды, заинтересованной в продвижении цифровых технологий в учебном процессе | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[14 empty] | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Для не менее чем 2 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 2 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 2 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2020-02-10 | 2020-11-10 | Разработка «дорожной карты» по внедрению в Ермаковском районе целевой модели цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Для не менее чем 5 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 5 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2020-09-02 | 2020-12-31 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2020-02-03 | 2020-12-28 | Не менее 5% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[7 empty] | 2020-02-10 | 2020-11-10 | Формирование муниципальной управленческой команды, мотивированной в продвижении и развитии цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0.5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 15 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0.5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 5
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2021-01-11 | 2021-12-21 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Для не менее чем 20 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 30 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2021-01-20 | 2021-12-25 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2021-01-20 | 2021-12-25 | Не менее 10% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[7 empty] | 2021-01-11 | 2021-12-21 | 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 10
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 30 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 20 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 30 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 10
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2022-01-12 | 2022-12-20 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Для не менее чем 40 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 50 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Образовательные программы не менее 200 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, выстроены и реализуются с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2022-01-20 | 2022-12-25 | Не менее 20% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[7 empty] | 2022-01-12 | 2022-12-20 | 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 60 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 40 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 20
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 60 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 40 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 50 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 10 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 20
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2023-01-12 | 2023-12-20 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Для не менее чем 70 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2023-09-21 | 2023-12-31 | 70 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Образовательные программы не менее 300 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, выстроены и реализуются с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2023-01-10 | 2023-12-25 | Не менее 30% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 80 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 80 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 30
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 80 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 70 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 70 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 15 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 30
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Для не менее чем 90 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2024-09-21 | 2024-12-31 | 95% образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Образовательные программы не менее 400 детей, обучающихся в 40 % общеобразовательных организаций, выстроены и реализуются с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2024-10-10 | 2024-12-31 | Не менее 50% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 100 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 1 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 90 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 95 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 90 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 50
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 100 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 90 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 95 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 20 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 50

## 5. Учитель будущего
Региональный проект |  | Учитель будущего |  |  |  |  | Региональный проект |  | Учитель будущего |  |  |  |  | Региональный проект |  | Учитель будущего
Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район
Наименование показателя |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 7 | 10
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 7
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 10 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2019-01-09 | 2019-12-27 | Внедрение мотивационных механизмов изменений актуальных квалификаций педагогов (практические, рефлексивные семинары, конференции ) | Татьяна Петровна. Черепахина | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | [7 empty] | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Проведение мероприятий (семинар) по изучению новой модели аттестации | Татьяна Петровна. Черепахина | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2019-08-29 | 2019-11-08 | Выявление образовательных дефицитов педагогической деятельности образовательной организации по достижению планируемых (заявленных) образовательные результатов в условиях конкретной образовательной организации | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, Руководители ОО, | Организация. Координация Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | [9 empty] | Развитие муниципального проекта "Школа кадрового резерва" (ШКР) | Тиунова Марина Владимировна | Организация и координация действий
2019-05-01 | 2019-06-01 | Оформление корпоративных и командных заказов на курсы ПК | Татьяна Петровна. Черепахина Руководители ОО | Организация и координация, | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Оформление корпоративных и командных заказов на курсы ПК | Татьяна Петровна. Черепахина Руководители ОО | Организация и координация, | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2019-08-29 | 2019-11-30 | Формирование ИОП педагогов | Бабич Елена Ивановна ,Волошина Татьяна Алексеевна |  |  | babich0105@bk.ru
2019-09-01 | 2021-12-01 | Организация поддержки и обеспечения формирования функциональной грамотности (информационные, практические и рефлексивные семинары, конференции, форумы) | Бабич Елена Ивановна, Черепахина Татьяна Петровна, руководители РМО, ТГ, Базовых площадок | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | babich0105@bk.ru
2019-09-01 | 2019-12-01 | Внедрение современных технологий( работа в рамках муниципального проекта ) | Чулочникова Оксана Викторовна, Кондрашова Елена Анатольевна, Махова Светлана Юрьевна, Тузова Мария Васильевна | Организация. Координация Аналитика | t.ch-ermi@mail.ru | t.ch-ermi@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-01 | Выявление образовательных дефицитов у педагогов во владении современными технологиями, в том числе ИКТ | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, Руководители ОО, | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-01 | Реализация межмуниципального проекта "Обеспечение доступности качественного образования через выявление и внедрение эффективных практик по формированию УУД (ЧГ) в образовательных организациях юга края " | Татьяна Петровна. Черепахина, руководители школьных команд | Организация и координация, | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2019-09-01 | 2019-12-01 | Организация методического сопровождения по профилю педагогической деятельности с учетом профессиональных дефицитов и интересов педагогов, а также требований работодателей; (проф.сообщества) | Бабич Елена Ивановна Руководители РМО, ТГ, БП | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | babich0105@bk.ru t.ch-ermi@mail.ru
2019-06-01 | 2019-11-01 | Организация стажерских лощадок на базе ОО, ставших краевыми инновационными площадками | Татьяна Петровна. Черепахина | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2019-09-27 | 2019-10-01 | Организация стажерской площадки по теме: «Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС», руководитель Солянкина Наталья Леонидовна (КИПК) | Маргарита Евгеньевна Баженова | Организация. Координация Аналитика | 8(391)38 31468 | oisky_scool@mail.ru
2019-11-01 | 2019-11-20 | Организация стажерской площадки по теме: «Развитие у обучаемых читательской грамотности дидактическими средствами Способа диалектического обучения при изучении различных дисциплин», руководитель Глинкина Галина Васильевна (КИПК) | Ирина Николаевна Артемова | Организация. Координация Аналитика | 8(391)38 31468 | i.n.artemova@mail.ru
2019-11-15 |  | Межмуниципальный семинар для южных районов Красноярского края " Достижение образовательных результатов средствами при реализации ФГОС средствами СДО" | Еременко Елена Юрьевна, Черепахина Татьяна Петровна, Митрухина Марина Алексеевна | Организация. Проведение Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2019-01-01 | 2019-04-01 | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования Учитель года - 2020( по номинациям,), Воспитатель года -2020, Молодой учитель - образованию Ермаковского района | Татьяна Петровна Черепахина , Татьяна Алексеевна Волошина, Несяева Светлана Борисовна | Организация. Координация Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2019-01-01 | 2019-12-01 | Проведение мероприятий (семинар) по изучению новой модели аттестации | Махова С.А.,Меркушова Т.А. Чулочникова О.В., Ибрагимова Л.М., Тузова М.В | Организация | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
Наименование показателя | [6 empty] | Наименование показателя |  | Обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2020-01-01 | 2020-12-01 | Организация работы с выявленными профессиональными затруднениями педагогов | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, Руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Консультационная, информационно-методическая поддержка общеобразовательных организаций | Татьяна Петровна. Черепахина, Волошина Татьяна Алексеевна, | Консультационная, информационно-методическая | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Проведение мероприятий (семинар) по изучению новой модели аттестации
2020-01-01 | 2020-12-01 | Организация мероприятий по доступности для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей | Татьяна Петровна. Черепахина, Руководители ОО | Организация и координация, | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в РАОП | Татьяна Петровна. Черепахина, Руководители ОО | Организация , координация, сопровождение | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Консультационная, информационно-методическая поддержка общеобразовательных организаций | Татьяна Петровна. Черепахина, Волошина Татьяна Алексеевна, | Консультационная, информационно-методическая | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-01 | Консультационная, информационно-методическая поддержка общеобразовательных организаций | Татьяна Петровна. Черепахина, Волошина Татьяна Алексеевна, | Консультационная, информационно-методическая | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Участие в реализации краевой модели поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Формирование эффективной системы отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также системы кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций ( на основе районной ШКР) | Ирина Викторовна Исакова | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 24233 | ermono18@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-01 | Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в РАОП | Татьяна Петровна. Черепахина, Руководители ОО | Организация , координация, сопровождение | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-01 | Реализация межмуниципального проекта "Обеспечение доступности качественного образования через выявление и внедрение эффективных практик по формированию УУД (ЧГ) в образовательных организациях юга края " | Татьяна Петровна. Черепахина, Гречишникова Елена Васильевна, Махова Светлана Юрьевна, | Организация и координация, | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2020-01-01 | 2020-04-01 | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования Учитель года - 2020( по номинациям,), Воспитатель года -2020, Молодой учитель -образованию Ермаковского района | Татьяна Петровна Черепахина , Татьяна Алексеевна Волошина, Глущенко Наталья Сергеевна | Организация. Координация Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2020-01-01 | 2020-12-01 | Участие в реализации краевой модели поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2020-04-01 | 2020-05-01 | Конкурсный отбор лучших практик в рамках VI районной практической конференции «Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО в Ермаковском районе: опыт, итоги, перспективы» | Бабич Елена Ивановна, Черепахина Татьяна Петровна | Организация и координация | 8(391)38 20091 | babich0105@bk.ru t.ch-ermi@mail.ru
2020-09-01 | 2020-12-01 | Организация прохождения аттестации руководителями системы общего образования и дополнительного образования детей | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2020-09-01 | 2020-12-01 | Организация поддержки и обеспечения формирования функциональной грамотности (информационные, практические и рефлексивные семинары, конференции, форумы) | Бабич Елена Ивановна, Еременко Елена Юрьевна Черепахина Татьяна Петровна | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2020-09-01 | 2020-12-01 | Организация поддержки и обеспечения формирования математической грамотности | Афанасьева Наталья Евгеньевна | Организация и координация, Аналитика | 8(391)3822419
2020-09-01 | 2020-12-01 | Организация поддержки и обеспечения формирования естественнонаучной грамотности | Чулочникова Оксана Викторовна, Зыкова Марина Евгеньевна | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 29510, 8(391)3833422
2020-09-01 | 2020-12-01 | Организация поддержки и обеспечения формирование финансовой грамотности грамотности | Глущенко Наталья Сергеевна | Организация и координация, Аналитика | 83913824173
2019-09-01 | 2020-12-01 | Организация поддержки и обеспечения формирования читательской грамотности грамотности | Череповская Светлана Анатольевна, Мельчугова Марина Вениаминовна, кондрашова Елена Анатольевна | Организация и координация, | 8(391)38 21140
2020-09-01 | 2020-12-01 | Формирование эффективной системы отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также системы кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций ( на основе районной ШКР) | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | 0 |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0.5
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2021-01-01 | 2021-12-01 | Формирование эффективной системы отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также системы кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций ( на основе районной ШКР) | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Организация мероприятий по участию педагогов, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Т.П. Черепахина,Т.А. Волошина, | Организация и координация, Аналитика | 83913820091 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Организация работы с выявленными профессиональными затруднениями педагогов | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, руководители ОО, РМО | Организация и координация, Аналитика | 83913820091 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-01-01 | 2021-12-01 | Мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций | Марина Владимировна Тиунова | Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Организация мероприятий для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками | Е.И. Бабич, Т.П. Черепахина,Т.А. Волошина, | Организация и координация, Аналитика | 83913820091 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Организация мероприятий по доступности для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, | Организация и координация, Аналитика | 83913820091 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-01-01 | 2021-12-01 | Организация мероприятий для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками | Елена Ивановна . Бабич, Т.П. Черепахина, Т.А. Волошина | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 24233 | babich0105@bk.ru t.ch-ermi@mail.ru tvoloshina8@yandex.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Участие в реализации краевой модели поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация, Аналитика | 83913820091 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Консультационная, информационно-методическая поддержка общеобразовательных организаций | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 83913820091 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-09-01 | 2021-12-01 | Организация прохождения аттестации руководителями системы общего образования и дополнительного образования детей | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Определение новых подходов к организации аттестационных процедур в целях установления соответствия занимаемой должности различных категорий педагогических работников | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Организация. Координация. Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Участие в реализации краевой модели поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 83913820091 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-01-01 | 2021-12-01 | Консультационная, информационно-методическая поддержка общеобразовательных организаций | Черепахина, Т.А. Волошина, руководители профессиональных сообществ | Консультационно-рефлексивная | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru
2021-01-01 | 2021-04-01 | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования Учитель года - 2020(по номинациям,), Воспитатель года -2020, Молодой учитель - образованию Ермаковского района | Т.П. Черепахина,Т.А. Волошина, | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | tvoloshina8@yandex.ru t.ch-ermi@mail.ru
2021-09-01 | 2021-12-01 | Организация поддержки и обеспечения формирования функциональной грамотности (информационные, практические и рефлексивные семинары, конференции, форумы) | Бабич Елена Ивановна, Еременко Елена Юрьевна Черепахина Татьяна Петровна , руководители РМО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | babich0105@bk.ru t.ch-ermi@mail.ru
2021-01-01 | 2021-12-01 | Участие в реализации краевой модели поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-04-01 | 2021-05-01 | Конкурсный отбор лучших практик в рамках VII районной практической конференции «Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО в Ермаковском районе: опыт, итоги, перспективы» | Бабич Елена Ивановна, Черепахина Татьяна Петровна | Организация. Координация. Аналитика | 8(391)38 20091 | babich0105@bk.ru t.ch-ermi@mail.ru
2021-01-01 | 2021-12-01 | Включение педагогов в сетевые (дистанционные) сообщества обмен опытом 2019-2024 | Методисты ИМЦ, Руководители РМО | Организация. Координация. Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-01-01 | 2021-12-01 | Определение новых подходов к проведению оценочных процедур в целях установления квалификационной категории для различных категорий педагогических работников | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Организация. Координация. Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-05-01 | 2021-06-01 | Оформление корпоративных и командных заказов на курсы ПК | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Оформление корпоративных и командных заказов на курсы ПК | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2021-05-01 | 2021-06-01 | Организация прохождения аттестации 5% педагогов района в рамках ЕФОМ | Черепахина Татьяна Петровна | Организация. Координация. Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | 0 |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 1
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 10 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0.5
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2022-01-01 | 2022-12-01 | Внедрение мотивационных механизмов изменений актуальных квалификаций педагогов (практические, рефлексивные семинары, конференции ) | Руководители базовых и инновационных площадок ОО, методисты ИМЦ, руководители РМО | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Внедрение мотивационных механизмов изменений актуальных квалификаций педагогов (практические, рефлексивные семинары, конференции ) | Руководители базовых инновационных площадок ОО, методисты ИМЦ, руководители РМО | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Организация мероприятий по участию педагогов, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2022-01-01 | 2022-12-01 | Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с использование дистанционных технологий | Погребная Юлия Юрьевна | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с использование дистанционных технологий | Погребная Юлия Юрьевна | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с использование дистанционных технологий | Погребная Юлия Юрьевна | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2022-01-01 | 2022-12-01 | Организация мероприятий по внедрению региональной модели «горизонтального обучения» педагогов | Руководители профессиональных сообществ, ТГ | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; | Руководители ОО | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | t.ch-ermi@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Развитие профессиональных сред профессионального общения в соответствии с требованиями стандартов | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2022-01-01 | 2022-12-01 | Организация мероприятий по участию педагогов, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, | Организация и координация | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Оформление корпоративных и командных заказов на курсы ПК | Руководители ОО, методисты ИМЦ, преподаватели ИПК, центров профпереподготовки | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0,5 % педагогов района пройдет добровольную независимую оценку квалификации, процент | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2022-01-01 | 2022-04-01 | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования Учитель года(по номинациям,), Воспитатель года -, Молодой учитель - образованию Ермаковского района | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина, | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Включение педагогов в сетевые (дистанционные) сообщества обмен опытом 2019-2024 | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2022-09-01 | 2022-12-01 | Организация прохождения аттестации руководителями системы общего образования и дополнительного образования детей | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2022-09-01 | 2022-12-01 | Переход на новую форму аттестации 10 % педагогов в целях установления соответствия занимаемой должности и установления квалификационной категории | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2022-09-01 | 2022-12-01 | Выстраивание новых механизмов профессиональной помощи и поддержки руководителям и педагогам в рамках новой аттестации | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Разработческая, организационная | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2022-09-01 | 2022-12-01 | Разработан модельный акт, регламентирующий положение о наставничестве в образовательной организации | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Разработческая, организационная | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | 0 |  |  |  |  | Наименование показателя | [6 empty] | Наименование показателя
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 5
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 25 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 5
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2023-09-01 | 2023-12-01 | Организация прохождения в новой форме аттестации 25 % педагогов в целях установления соответствия занимаемой должности и установления квалификационной категории | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с использование дистанционных технологий | Погребная Юлия Юрьевна | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 5 % педагогов района пройдет добровольную независимую оценку квалификации, процент | Руководители ОО | Управленческая | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2023-09-01 | 2023-12-01 | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Внедрение методик оценки психологопедагогических компетенций | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Организация и координация действий | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Развитие механизмов диагностики и профессиональной помощи на основе результатов оценки, в том числе, на основе адресного повышения квалификации | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Разработческая, организационная | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2023-09-01 | 2023-12-01 | Организация прохождения аттестации руководителями системы общего образования и дополнительного образования детей | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2023-09-01 | 2023-12-01 | Выстраивание новых механизмов профессиональной помощи и поддержки руководителям и педагогам в рамках новой аттестации | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Разработческая, организационная | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2023-09-01 | 2023-12-01 | Вовлечены молодые педагоги в фестивальное и конкурсное движение как формы поддержки и сопровождения | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
Наименование показателя |  | 0 |  |  |  |  | Наименование показателя |  | 0 |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 40 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 7
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 40 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 7
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2024-09-01 | 2024-12-01 | Организация прохождения в новой форме аттестации 50 % педагогов в целях установления соответствия занимаемой должности и установления квалификационной категории | Татьяна Петровна. Черепахина, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Организация и координация, Аналитика | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников в исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). | Смолина Ирина Викторовна | Аналитика | 83913821316 | irina.smolina.79@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Не менее 10 % педагогов системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования пройдут независимую оценку квалификации | Руководители ОО | Управленческая | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2024-09-01 | 2024-12-01 | Организация прохождения аттестации руководителями системы общего образования и дополнительного образования детей не менее 100% | Марина Владимировна Тиунова | Организация и координация | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  |  | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Развитие механизмов диагностики и профессиональной помощи на основе результатов оценки, в том числе, на основе адресного повышения квалификации | Методисты ИМЦ и ОО, Руководители РМО,Руководители ОО | Разработческая, организационная | 8(391)38 20091 | chib_ermak@mail.ru
2024-09-01 | 2024-12-01 | Изучение и применение проектных формх форм работы с обучающимися | Татьяна Петровна. Черепахина,Марина Владимировна Тиунова, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Организация, координация Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Включенность муниципалитета в единую сеть системы непрерывного профессионального развития педагогов
2024-09-01 | 2024-12-01 | Организовано повышение квалификации педагогических работников, направленных на повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) | Татьяна Петровна. Черепахина,Марина Владимировна Тиунова, Татьяна Алексеевна Волошина,руководители ОО | Организация, координация Аналитика | 8(391)38 24233 | chib_ermak@mail.ru
2024-09-01 | 2024-12-01 | Реализована система муниципальных профессиональных конкурсов для педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, вожатых, позволяющих демонстрировать результаты внедрения в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания
2024-09-01 | 2024-12-01 | Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
Наименование показателя |  | 0 |  |  |  |  | Наименование показателя |  | 0 |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 1 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 10
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 50 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 10

## 6. Молодые профессионалы
Региональный проект |  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) |  |  |  |  | Региональный проект |  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) |  |  |  |  | Региональный проект |  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 3.4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 1 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 2.5 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ???
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 3.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 4.5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 5
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ???
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 6 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 10
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ???
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 8 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 20
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ???
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 13 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 30
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ???
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 40 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 18 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 40
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ???
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 25 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 50
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ???

## 7. Содействие занятости
Региональный проект |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  | Региональный проект |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  | Региональный проект |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  | Региональный проект |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  | Региональный проект |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  | Региональный проект |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  | Региональный проект |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
64.3 | 66.2 | 66.6 | 67 | 67.4 | 67.8 | 68.2 | 931 | - | 857 | 857 | 1076 | 1076 | 1076 | 16581 | 16921 | 19561 | 21863 | 21863 | 21863 | 21863 | 232 | 240 | 277 | 310 | 310 | 310 | 310 | 74.6 | 77.64 | 89.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 15.3 | 17.2 | 20.33 | 23.62 | 24.23 | 24.79 | 25.3
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 64.3 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 931 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 16581 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 232 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 74.6 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 1.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 15.3
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ???
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 66.2 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | - |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 16921 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 240 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 77.64 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 1.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 17.2
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ???
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 66.6 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 857 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 19561 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 277 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 89.6 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 1.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 20.33
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ???
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 67 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 857 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 21863 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 310 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 100 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 1.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 23.62
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ???
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 67.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 1076 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 21863 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 310 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 100 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 1.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 24.23
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ???
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 67.8 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 1076 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 21863 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 310 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 100 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 1.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 24.79
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ???
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Наименование показателя |  | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 68.2 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 1076 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 21863 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 310 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 100 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 1.4 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 25.3
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ???

## Список мунципалитетов
Код | Муницпалитет
101 | Абанский район
102 | Ачинск
103 | Ачинский район
104 | Балахтинский район
105 | Берёзовский район
106 | Бирилюсский район
107 | Боготол
108 | Боготольский район
109 | Богучанский район
110 | Большемуртинский район
111 | Большеулуйский район
112 | Бородино
113 | Дзержинский район
114 | Дивногорск
115 | Емельяновский район
116 | Енисейск
117 | Енисейский район
118 | Ермаковский район
119 | Железногорск
120 | Зеленогорск
121 | Идринский район
122 | Иланский район
123 | Ирбейский район
124 | Казачинский район
125 | Канск
126 | Канский район
127 | Каратузский район
128 | Кедровый
129 | Кежемский район
130 | Козульский район
131 | Краснотуранский район
132 | Красноярск
133 | Курагинский район
134 | Лесосибирск
135 | Манский район
136 | Минусинск
137 | Минусинский район
138 | Мотыгинский район
139 | Назарово
140 | Назаровский район
141 | Нижнеингашский район
142 | Новосёловский район
143 | Норильск
144 | Партизанский район
145 | Пировский район
146 | Рыбинский район
147 | Саянский район
148 | Северо-Енисейский район
149 | Солнечный
150 | Сосновоборск
151 | Сухобузимский район
152 | Таймырский Долгано-Ненецкий район
153 | Тасеевский район
154 | Туруханский район
155 | Тюхтетский район
156 | Ужурский район
157 | Уярский район
158 | Шарыпово
159 | Шарыповский район
160 | Шушенский район
161 | Эвенкийский район

## Справочник по показателям
Региональный проект | Код | Формулировка показателя
1. Современная школа | Е101 | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да
1. Современная школа | Е102 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц
1. Современная школа | Е103 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
1. Современная школа | Е104 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
2. Успех каждого ребенка | Е201 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
2. Успех каждого ребенка | Е202 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел. нарастающим итогом
2. Успех каждого ребенка | Е203 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.
2. Успех каждого ребенка | Е204 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", тыс. человек нарастающим итогом
3. Поддежка семей, имеющих детей | Е301 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц
3. Поддежка семей, имеющих детей | Е302 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
4. Цифровая образовательная среда | Е401 | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент
4. Цифровая образовательная среда | Е402 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да
4. Цифровая образовательная среда | Е403 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
4. Цифровая образовательная среда | Е404 | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
4. Цифровая образовательная среда | Е405 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
4. Цифровая образовательная среда | Е406 | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент
4. Цифровая образовательная среда | Е407 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
4. Цифровая образовательная среда | Е408 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
5. Учитель будущего | Е501 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент
5. Учитель будущего | Е502 | Обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нет/да
5. Учитель будущего | Е503 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
6. Молодые профессионалы | Е601 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент
6. Молодые профессионалы | Е602 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент
6. Молодые профессионалы | Е603 | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц
7. Содействие занятости женщин | Р201 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент
7. Содействие занятости женщин | Р202 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
7. Содействие занятости женщин | Р203 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек
7. Содействие занятости женщин | Р204 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек
7. Содействие занятости женщин | Р205 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, процент
7. Содействие занятости женщин | Р206 | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, процент
7. Содействие занятости женщин | Р207 | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты