| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА 2019 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.08.2019 |  |  |  | 15.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Инвентаризация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 15.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 30.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 30.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 30.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 30.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.2019 |  |  |  | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Разработка нормативно - правовой базы муниципального ресурсного (опорного) центра в Ермаковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель проекта, руководитель ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2019 |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Организация обучение команд в кадровых школах проекта "Реальное образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2019 |  |  |  | 15.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 15.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 15.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Новикова Оксана Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 |  |  |  | 15.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Ульчугачева Нина Николаевна, Попов Олег Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2019 |  |  |  | 15.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 2020 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2020 | 15.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование родителей и педагогов района об особенностях и перспективах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по дистанционным формам реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.2020 | 01.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание единой информационной среды для реализации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционных формах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 | 10.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в дистанционных формах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители УДО, директора школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга занятости детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2020 | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация работы стажёрской площадки по внедрению технологии образовательных практик по проекту «Реальное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 |  | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, директора школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 |  | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, директора школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2020 |  | 15.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 |  | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 |  | 15.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 |  | 15.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новикова Оксана Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2020 |  | 15.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Ульчугачева Нина Николаевна, Попов Олег Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2020 |  | 15.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 2021 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.08.2021 |  | 15.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвентаризация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  | 15.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  | 30.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  | 30.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  | 30.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числа для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  | 30.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение и распространение лучших практик сопровождения, наставничества и шества в ОО Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО, директора школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2021 |  | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, директора школ |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, директора школ |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2021 |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2021 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование лидерской педагогической команды Ермаковского района, способной реализовать востребованные профориентационные образовательные практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.2021 |  |  |  | 01.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация и внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего (опираясь на проекты «Билет в будущее», "Проектория") |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2021 |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  |  |  | 15.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  |  |  | 15.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новикова Оксана Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2021 |  |  |  | 15.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2021 |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 2022 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2022 |  |  |  |  | 01.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  | 15.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2022 |  |  |  |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новикова Оксана Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители ОО |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| НА 2023 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 01.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  | 15.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2023 |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новикова Оксана Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |  |  |  |  |
| 01.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители ОО |  |  |  |  |
| 01.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |  |
| НА 2024 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,6 |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |  |  |
| 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |  |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители УДО |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1891 |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта. Руководители ОО |  |
| 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  | Дата завершения |  |  |  |  |  |  |  |  | Название мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция ответственного |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новикова Оксана Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |  |
| 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители школ |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта, руководители ОО |  |
| 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиунова Марина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель проекта |  |